- 附录四：煤田灭火工程造价编制办法

第一章  总  则

第一条  为加强煤田灭火工程造价管理，规范煤田灭火工程造价的计价行为，合理确定煤田灭火工程造价，根据国家有关法规和规定，结合煤田灭火工程的具体情况，制定本办法。

第二条  煤田灭火工程造价管理是指对煤田灭火工程各阶段所编制的投资估算、设计概算、施工图预算、竣工结算以及确定建筑安装工程发承包价格的行为进行规范管理。

第三条  工程造价的确定应符合国家有关法律、法规和政策的规定，遵循市场经济规律和客观、公正、公平、诚信的原则，科学预测建设期间变化因素，实行动态管理。严禁随意压价、弄虚作假、高估冒算等不正当的计价行为。

第四条  灭火工程投资估算、设计概算、施工图预算按照《煤田灭火工程综合定额（2008基价）》编制。

第五条  本办法适用于煤田灭火工程设计、咨询、监理、审计等相关单位的工程造价管理。

第二章  工程造价费用构成和项目划分

第六条  煤田灭火工程造价，由火区灭火工程费、煤田灭火工程其他费用、预备费组成。

第七条  火区灭火工程费由直接费、间接费、利润和税金组成。

第八条  直接费由直接工程费和措施项目费组成。直接工程费是指施工过程中耗费的各项费用，包括人工费、材料费、机械费、地区价差。措施项目费是指为完成工程项目施工，发生于该工程施工前和施工过程中但不形成工程实体项目的费用，由技术措施项目费和组织措施项目费组成。

第九条  间接费由规费、企业管理费组成。规费是指政府和有关权利部门规定必须缴纳的费用。企业管理费是指灭火施工企业组织施工生产和经营管理所需费用。

第十条  利润和税金。利润是指施工企业完成所承包工程获得的盈利。税金是指国家税法规定的应计入建筑安装工程造价内的营业税、城市维护建设税及教育费附加等。

第十一条  设备及工器具购置费，指生产设备、备品备件等的购置费，内容包括设备原价、设备运杂费及成套设备业务费等。

第十二条  煤田灭火工程建设其他费用，是指根据有关规定应在煤田灭火项目的投资中支付，并列入工程项目总概算，除火区灭火工程费和设备购置费、预备费以外的其他费用，无形资产费用和其他资产费用，具体项目见《煤田灭火工程其他费用规定》（附录六）。

第十三条  预备费包括工程预备费和工程造价调整预备费。

（一）工程预备费，指在可行性研究投资估算、初步设计概算内难以预料的工程和费用。

1、费用内容

（1）在批准的初步设计范围内，施工图设计所增加的工程和费用。

（2）在灭火施工过程中因客观条件变化，施工图设计需作局部修改所增加的工程和费用。

（3）一般自然灾害造成的损失和预防自然灾害所采取的措施费用。

（4）竣工验收时为鉴定工程质量对隐蔽工程进行必要的挖掘和修复费用。

（5）材料代用增加的费用。

（6）客观原因造成的3小时以上停水、停电所发生的损失费用。

2、计算标准

（1）投资估算：6%。

（2）初步设计概算：5%。

3、计算基础：火区灭火工程费、煤田灭火工程其他费用之和。

（二）工程造价调整预备费，指煤田灭火项目在施工期间由于价格等变化引起工程造价变化的预测预留费用。

PC=t=1nCt1+et−1−1

式中：PC─工程造价调整预备费。

Ct─计算期第t年的火区灭火工程费用、煤田灭火工程其他费用、工程预备费。

e─价格指数，根据国家发展改革委发布的指数执行。

n─计算期年数，以概算编制年份为基期，计算至项目完成的年份。

t─计算期第t年（以编制概算年度为计算期第一年）。

（三）预备费不包括下述内容

1、因技术政策、地质条件发生重大变化，需对原批准的初步设计作较大修改增加的工程和费用。

2、煤田灭火项目施工过程中，发生不可抗力的重大自然灾害所造成的损失。

3、因管理不善或设计、施工质量低劣所造成的返工、窝工等费用。此项费用应由责任单位承担。

第十四条  煤田灭火工程项目费用构成及计算程序如下表

| 序号 | 项目名称 | 计算式或计算基础 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 火区灭火工程费 |  |
| 2 | 设备及工器具购置费 | 按规定计算 |
| 3 | 煤田灭火工程其他费用 | 按规定计算 |
| 4 | 工程预备费 | 按规定计算 |
| 5 | 煤田灭火工程项目总投资 | 1+2+3+4 |

第三章  概算编制

第十五条  概算是煤田灭火工程初步设计文件的重要组成部分，经批准后，是确定煤田灭火工程造价、编制灭火工程计划、控制灭火工程投资和施工图预算、签定灭火工程承包合同和贷款合同的依据；是工程招标编制招标文件的基础和考核设计经济合理性的尺度。

第十六条  概算编制的主要依据

（一）煤田灭火工程初步设计说明书及附图。

（二）概算定额。

1、《煤田灭火工程综合定额（2008基价）》

2、《煤田灭火工程费用定额》（附录五）。

（三）设备价格：按询价、合同价编制。

（四）安装工程定额外材料价格：按询价、合同价编制。

（五）主管部门发布的设计概算地区价差综合调整系数。

第十七条  编制要求

（一）概算根据各火区灭火工程初步设计编制，设计人员应提出工程量，满足概算编制的要求，工程造价专业人员应认真核对设计工程量，正确选用定额、指标、取费标准和综合调整系数。

（二）在初步设计过程中，工程造价专业人员应参加设计方案比较，从经济合理角度优化设计方案，使概算完整、准确地反映项目特征和设计技术面貌。

（三）工程造价专业人员应深入现场调查研究，全面了解工程项目所在地的施工条件，收集掌握各项基础资料。

第十八条  编制说明，包括以下内容

（一）概况：主要说明灭火工程的施工规模、主要技术特征、地理位置、气候条件等。

（二）投资范围。

（三）编制依据：主要说明编制采用的各项基础资料及依据的规定。

（四）综合取费系数计算表。

（五）投资分析，应结合灭火工程的投资构成与相同类型煤田灭火工程概算进行比较，分析造价高低的原因，对于影响造价的特殊因素应予重点说明。修改概算时，应说明修改的主要内容，并与原概算进行分析比较，说明造价增减原因。

（六）其他需要说明的问题。

（七）主要技术经济指标。

第十九条  概算编制

（一）煤田灭火工程总概算表，根据火区灭火工程概算、设备及工器具购置费、煤田灭火工程其他费用、预备费等，按施工环节及费用构成编制。

（二）火区灭火工程概算，根据设计图纸、工程量和技术特征、综合定额、综合调整系数、设备及工器具价格和《煤田灭火工程费用定额》（附录五）等规定进行编制。

第二十条  概算书，包括以下内容

（一）编制说明。

（二）概算编制人员名单，应包括编制人员的姓名、专业、职称及职责，并加盖资格证专用章。

（三）总概算表。

（四）灭火工程概算

1、剥离工程概算表

2、注浆工程概算表

3、覆盖工程概算表

4、辅助工程概算表

5、监测工程概算表

（五）煤田灭火工程其他费用概算表。

第二十一条  概算书附件

（一）概算定额调整换算等有关附表。不作统一规定，由概算编制单位自行确定。

（二）补充概算定额及计算基础。

（三）概算基础资料协议书。

（四）其他有关资料。

第四章  预算编制

第二十二条  施工图预算是施工图设计文件的重要组成部分。经会审批准的预算是确定工程造价、编制和调整年度灭火工程计划、统计工程进度、签订承发包合同、拨付工程预付价款、工程进度款，办理工程结算、考核工程成本和施工企业备工备料的依据，也是工程招标编制标底的基础和投标报价的参考，以及衡量设计合理性的尺度。

第二十三条  预算编制的主要依据

（一）批准的初步设计和概算书。

（二）施工图及说明。

（三）批准的施工组织设计或施工技术措施。

（四）现行定额。

1、《煤田灭火工程综合定额（2008基价）》。

2、煤田灭火工程其他费用规定。

3、工程取费：执行《煤田灭火工程费用定额》（附录五）。

第二十四条  预算编制

（一）预算由主管部门、设计单位、施工单位或委托具有相应资质的工程造价咨询单位编制。

（二）预算编制单位应在火区灭火单位工程开工前提交预算。

（三）编制预算时，如定额缺项，编制单位可根据施工图纸、施工技术规范及劳动定额等资料编制补充定额，并随同预算一并发送。补充定额应报地区煤炭工程造价管理站审批。

（四）预算技术经济指标所用计量单位必须和火区灭火单位工程概算表计量单位一致。

第二十五条  预算书的组成及表格

（一）单位估价法编制预算

预算书由以下内容和表格组成

1、编制说明：主要说明火区灭火单位工程技术特征，编制依据（定额、取费标准等）等。

2、单位火区灭火工程造价分析表。

3、火区灭火单位工程预算总表。

4、火区灭火工程预算表。

5、安装工程定额外材料预算表。

6、工程量计算表。

7、补充定额及基价计算表。

8、人工、材料、机械台班消耗量汇总分析表。

9、人工及主要材料、动力消耗量汇总和价差计算表。

第五章  工程价款结算的编制

第二十六条  工程价款结算指对灭火工程的发承包合同价款进行约定和依据合同约定进行工程预付款、工程进度款、工程年度结算及工程竣工结算。

（一）工程预付款，由承包单位采购材料的，发包单位依据合同约定按年度计划完成工作量的一定比例一次性向承包单位预付工程备料款。

（二）工程进度款，按完成工程形象进度分按月度结算与支付、分阶段结算与支付。

（三）年度结算，是施工企业办理工程价款结算，统计工作量和考核施工成本的依据。

（四）竣工结算是指工程竣工后，各年度结算的汇总。是考核灭火工程投资效果，编制财务决算，进行投资分析的依据，也是竣工验收报告的重要组成部分。

第二十七条  年度结算和竣工结算由主管部门组织施工单位等共同编制。其中由主管部门直接支付的费用、煤田灭火工程其他费用等，由主管部门编制；火区灭火工程结算，由施工单位编制，主管部门审查并汇总；煤田灭火工程总结算，由主管部门会同设计、监理和施工单位根据火区灭火工程竣工结算，按施工环节汇总。

煤炭建设地区工程造价管理站，应加强监管力度，定期抽查各建设项目的工程价款结算，并提出修改意见。

第二十八条  工程价款结算编制依据

（一）工程承包合同、及其他有关协议书。

（二）经批准的施工图预算或工程投标报价书。

（三）设计变更通知书。

（四）现场的实测资料。

（五）施工现场工程变更签证资料。

（六）人工、材料、机械、设备和其他各项费用调整的依据。

（七）隐蔽工程检查验收记录。

（八）有关定额、费用调整的补充规定。

（九）以前年度的结算。

（十）其他。

第二十九条  工程价款结算编制

（一）工程结算应按合同约定办理，合同未作约定或约定不明确的，发、承包双方应依据有关规定与文件协商处理。

（二）工程价款结算编制应由承包（总承包）人编制，直接由发包人或委托具有相应资质的工程造价咨询机构进行审查。发承包人双方签字、盖章后有效。

（三）工程造价人员应经常深入现场，了解和掌握工程变更，大宗材料供应及其价格情况等，为结算积累和收集必要的原始资料，确保结算的准确性和客观性。

（四）年度结算的各项标准，必须符合国家有关规定及合同约定。跨年度施工的火区灭火工程，竣工结算的各项取费标准，需按各年度的规定分别计算。

（五）因地质等原因造成现行定额或综合单价不适用时，双方协商可编制补充定额或综合单价，报煤炭工业地区工程造价管理站审核后调整结算。

第三十条  结算的组成和表格

（一）煤田灭火工程竣工结算由以下内容组成：

1、编制说明。包括煤田灭火工程技术特征、三算对比、工程造价超降情况及其主要原因分析等内容。

2、煤田灭火单项工程竣工结算总表。

3、火区灭火单位工程竣工结算表。

4、煤田灭火工程其他费用结算表。

（二）火区灭火工程年度结算表

1、编制说明，包括当年度工程完成情况、主要调整因素分析、合同执行情况等内容。

2、火区灭火工程年度结算表。

第六章  工程承发包价格的确定

第三十一条  工程承发包价格确定原则

煤田灭火工程施工发包与承包价格应在政府宏观调控下，按照统一的规则，由市场竞争形成。其计价活动应当遵循公平、合法、诚实、信用的原则。

第三十二条  承发包计价包括编制施工图预算、招标标底、投标报价和签定合同价等活动。

第三十三条  承发包计价的编制

（一）承发包价格的编制可以采用工料单价（预算定额或消耗量定额计价）法和综合单价法（工程量清单计价）计价两种。工料单价法：是指以分部分项工程量的单价为直接工程费费，间接费、利润、税金按有关规定另行计算。综合单价法：是指分部分项工程量的单价为全费用单价。招标工程应当在招标文件中明确所采用的计价方法。

（二）承发包价格的编制应由具有资格的招、投标单位或委托具有相应资质的中介机构，按照国家有关部门规定和煤田灭火工程综合定额、工程量清单计价规则及其配套的费用定额和有关文件规定进行编制。

（三）对于全部使用国有投资或国有投资占控股或者主导地位的煤田灭火工程必须实行招标投标，确定承发包价格。

第七章　灭火工程价差调整

第三十四条  灭火工程价差指煤田灭火工程施工所需的人工、材料和施工机械等费用，因价格变动对工程造价产生的相应变化值。

第三十五条  灭火工程价差调整原则

（一）必须遵守国家有关法律、法规以及行业工程造价管理的有关政策，自觉遵守价值规律，坚持实事求是。

（二）维护价格和价差调整的真实性、合理性，坚决剔除随意抬价、压价、伪造价等不合理价格因素。确切反映本地区一定时期内的合理价格水平。

（三）正差和负差按实调整。

第三十六条  灭火工程价差调整的方法

（一）设计概算地区价差采用施工环节综合系数法调整。

概算地区价差＝直接工程费×（综合调整系数－1）

（二）标底、预算、结算价差调整。

1、人工费价差，采用系数法调整。

人工费价差＝∑[各工种计算的定额人工费（包括半成品）×（各工种人工费调整系数－1）]；

2、材料价差调整。

材料价差调整，材料按单项调差。

材料价差＝Σ(火区材料实际价格－定额材料预算价格)×主要材料定额耗用量

（三）机械费价差调整。

1、第一类费用由主管部门根据国家有关政策统一调整。

2、第二类费用

（1）人工费价差按本条第（二）中第1款规定计算。

（2）汽油、柴油等价差按矿区实际价格进行调整。

（3）风、水、电价的调整，按《煤田灭火工程风、水、电预算价格计算办法》（附录七）的规定计算，并根据定额台班计算的消耗量进行调整。

第三十七条  设计概算地区价差、预结算人工费价差等价差调整系数，由煤炭工业地区工程造价管理站依据国家有关规定和地区价格进行测算、审批。

第三十八条  主管部门和施工单位均应按材料品种建立台帐，台帐应包括进货日期、价格依据、价格组成（原价、运杂费、供销部门手续费、采购保管费、运输损耗费等）栏目，及时为工程造价管理站提供价格信息。

附录五：煤田灭火工程费用定额

第一章  总  则

第一条  为规范煤田灭火工程造价计价行为，统一煤田灭火建筑安装工程费用项目、内容和取费方法，合理确定取费标准，根据国家有关政策和建设部、财政部《建筑安装工程费用项目组成》（建标〔2003〕206号）等文件精神，结合煤田灭火工程具体情况，编制《煤田灭火工程费用定额》。

第二条  本定额是煤田灭火工程造价的计价依据。适用于编制煤田灭火工程概算、预算、结算和招标工程编制标底，也可作为投标报价的基础。

第三条  本定额的取费标准是以《煤田灭火工程综合定额》（2008基价）为基础制定的。

第四条  规费和税金属于不可竞争的费用，必须按照本定额的费用标准及有关规定计取。

第五条  安全文明施工及环境保护费作为非竞争性费用，不参与商务标价格竞争。在编制工程预算、标底、投标报价时，应当按照本定额的费用标准和有关规定单独列项计算，并在合同中明确其内容、计取标准和费用金额，确保专款专用。

第二章  费用项目组成及内容

第六条  煤田灭火工程费用由直接费、间接费、利润、税金组成，参见下表。

1.人工费

直接工程费    2.材料费

3.施工机械使用费

1.环境保护费

2.文明施工费

3.安全施工费

直接费                              4.临时设施费

5.冬雨季施工费

6.夜间施工费

组织措施费     7.二次搬运费

8. 生产工具用具使用费

9. 检验试验费

措施费                  10.特殊工种培训费

11.工程定位、点交、清理费

12.其他组织措施费

1.大型机械设备进出场及安拆费

技术措施费     2.混凝土、钢筋混凝土模版及支架费

煤                                        3.脚手架费

4.其他技术措施费

田                         1.工程排污费

2.社会保障费

灭               规费      3.工程定额测定费

4.住房公积金

火                         5.危险作业意外伤害保险费

1.管理人员工资

工    间接费                   2.办公费

3.差旅交通费

程                             4.固定资产使用费

5.工具用具使用费

费                             6.劳动保险费

企业管理费    7.工会经费

用                             8.职工教育经费

9.财产保险费

10.财务费

11.税金

12.其他

利润

税金

第七条  直接费

由直接工程费和措施费组成。

（一）直接工程费：指施工过程中耗费的各项费用。包括人工费、材料费、施工机械使用费。

1、人工费：指直接从事施工的生产工人开支的各项费用。包括

（1）基本工资：指发放给生产工人的基本工资。

（2）工资性补贴：指按规定范围和标准发放的煤田灭火岗位津贴（高原津贴、班中餐补贴和夜班津贴）及地方性补贴（取暖费、煤燃气补贴、交通补贴、住房补贴、流动施工津贴等）。

（3）生产工人辅助工资：指生产工人年有效施工天数以外非作业天数的工资。包括职工学习、培训期间的工资，调动工作、探亲、休假期间的工资，因气候影响的停工工资，女工哺乳时间的工资，病假在六个月以内的工资及产、婚、丧假期的工资。

（4）职工福利费：指按规定标准计提的职工福利费。

（5）生产工人劳动保护费：指按规定发放生产工人的劳动保护用品的购置及修理费，徒工服装补贴，防暑降温费，生产工人洗澡、饮水费用及职业病防治费用等。

以上五项内容构成的定额综合人工工资单价：49.2元/工日

2、材料费：指直接耗用在特定建筑安装产品对象上的原材料、辅助材料、构配件、零件、半成品周转材料摊销及租赁等费用。包括

（1）材料原价（或供应价格）。

（2）材料运杂费：指材料来源地运至工地仓库或指定堆放地点所发生的全部费用。

（3）运输损耗费：指材料在运输装卸过程中不可避免的损耗。

（4）采购及保管费：指在组织采购、供应和保管过程中所需要的各项费用。包括：采购费、仓储费、工地保管费、仓储损耗。

3、施工机械使用费：指施工机械作业所发生的机械使用费以及机械安拆费和场外运费。施工机械台班单价由下列七项费用组成

（1）折旧费：指施工机械在规定的使用年限内，陆续收回其原值及购置资金的时间价值。

（2）大修理费：指施工机械在规定的大修理间隔台班进行必要的大修理，以恢复其正常功能所需的费用。

（3）经常修理费：指施工机械除大修理以外的各级保养和临时故障排除所需的费用。包括为保障机械正常运转需替换设备与随机配备工具用具的摊销和维护费用，机械运转及日常保养所需润滑与擦拭的材料费用及机械停滞期间的维护和保养费用等。

（4）安拆费及场外运费：安拆费是指施工机械在现场进行安装与拆卸所需的人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用；场外运费指施工机械整体或分体自停放地点运至施工现场或由一施工地点运至另一施工地点的运输、装卸、辅助材料及架线等费用。

（5）人工费：指机上司机和其他操作人员的工作日人工费及上述人员在施工机械规定年工作台班以外的人工费。

（6）燃料动力费：指施工机械在运转作业中所消耗的固体燃料（煤、木柴）、液体燃料（汽油、柴油）及水、电等费用。

（7）其他费用：指施工机械按照国家和有关部门规定应缴纳的养路费、车船使用税、保险费及年检费等。

（二）措施费：指为完成工程项目施工，发生于该工程施工前和施工过程中非工程实体项目的费用，由技术措施费和组织措施费组成。

1、组织措施费包括：

（1）环境保护费：指施工现场为达到环保部门的要求所需要的各项费用。内容主要包括：施工企业按照《中华人民共和国环境保护法》、《建设工程安全生产管理条例》及其他有关环境保护的规定，保护施工现场周边环境防止或者减少粉尘、废气、废水、噪声、振动、施工照明造成对周围环境的污染和对人的危害，以及采取的必要的措施修复由于工程施工受到破坏的环境等所需要的各项费用。

（2）文明施工费：指施工现场文明施工所需要的各项费用。内容主要包括：按照《建设工程安全生产管理条例》、《建筑施工安全检查标准》等有关规定，施工现场硬化处理，防病除害措施、卫生保健措施、洗车槽措施、场地绿化等建设和管理措施。

（3）安全施工费：指施工现场安全施工所需要的各项费用。主要内容包括：按照《建设工程安全生产管理条例》、《矿山安全法》、《煤矿安全规程》等规定，施工企业建立安全生产责任、安全检查、安全隐患排除、安全教育、安全生产培训等各种制度；设置符合国家标准的安全警示标牌、标志的费用；对可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等采取的防护措施，对建筑四周、“四口”（楼梯口、电梯口、通道口、预留洞口）及临边采用安全防护，垂直作业上下隔离防护，施工用电防护，起重吊装专设人员上下爬梯及作业平台临时支护的费用；起重机械（各类吊车、起重机、塔吊等）及需要检测的设备、设施的安全防护和安全检测费用；施工现场配置的消防设施、消防器材的费用；按照《煤矿安全规程》一般规定，通风防尘、防火、防瓦斯爆炸及水害、地压等安全监控系统设施的费用，以及创伤急救系统应配备救护车辆、急救器材、急救装备和药品等费用。

（4）临时设施费：指施工企业为进行建筑安装工程施工所必需生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施的费用等。

临时设施包括：临时宿舍、生活福利的房屋与构筑物、临时仓库、办公室、加工厂以及规定范围内的道路、水、电、管线等临时设施。

临时设施费用的内容包括：临时设施的搭设、维修、拆除、摊销费用及施工期间场内道路和水、电、管线的养护费和维修费。

（5）冬雨季施工费：指建筑安装工程在冬雨季施工期间为保障工程质量所采取的各项措施（保暖、防寒、防雨、防潮、排水等）费用以及增加工序、机械使用、材料消耗和降低工效等所需的补偿费用。

（6）夜间施工费：指地面建筑安装工程因夜间施工发生的夜班补助费、夜间施工降效、夜间施工照明设备的安装、拆除、摊销及照明用电等费用。

（7）二次搬运费：指因施工场地狭小等特殊情况所发生的二次搬运费用。

（8）生产工具用具使用费：指施工生产所需不属于固定资产的生产工具和检验、试验用具等的购置、摊销及维修费，以及支付个人自备工具的补贴费。

（9）检验试验费：指对建筑材料、构件和建筑安装物进行一致鉴定、检查的所发生的费用，包括自设试验室进行试验所耗用的材料和化学药品等费用。不包括新结构、新材料的试验费和建设单位对具有出厂合格证明的材料进行检验，对构件做破坏性试验及其他特殊要求检验试验的费用。

（10）特殊工种培训费：指对特殊工种进行培训，在培训期间所支付的工资、补贴、劳动保护费、差旅费、学杂费等。

（11）工程定位、点交、清理费：指工程定位复测，工程点交，场地清理和单位工程竣工后移交前的看管费等费用。

（12）其他组织措施费：指根据各专业工程特点或者工程实际情况补充的组织措施费用项目。

2、技术措施费包括

（1）大型机械设备进出场及安拆费：指机械整体或分体自停放场地运至施工现场或由一施工地点运至另一施工地点，所发生的机械进出场运输转移费用，以及机械在施工现场进行安装、拆卸所需的人工费、材料费、机械费、试运转费和安装所需的辅助设施的费用。

（2）混凝土、钢筋混凝土模板及支架费：指混凝土施工过程中需要的各种钢模板、木模板、支架等的支、拆、运输费用及模板、支架的摊销（或租赁）费用。

（3）脚手架费：指施工需要的各种脚手架搭、拆、运输费用及脚手架的摊销（或租赁）费用。

（4）其他技术措施费：指根据各专业工程特点或工程实际需要补充的技术措施项目费用。

第八条  间接费

由规费、企业管理费组成。

（一）规费：指政府和有关权力部门规定必须缴纳的费用（简称规费）。包括

1、工程排污费：指施工现场按规定缴纳的工程排污费。

2、社会保障费，包括：

（1）养老保险费：指企业按规定标准为职工缴纳的基本养老保险费。

（2）失业保险费：指企业按规定标准为职工缴纳的失业保险费。

（3）医疗保险费：指企业按规定标准为职工缴纳的基本医疗保险费。

（4）工伤保险费：指企业按规定标准为职工缴纳的工伤保险费。

（5）生育保险费：指企业按规定标准为职工缴纳的生育保险费。

3、工程定额测定费。

4、住房公积金：指企业按规定标准为职工缴纳的住房公积金。

5、危险作业意外伤害保险费：指按照建筑法规定，企业为从事危险作业的建筑安装施工人员支付的意外伤害保险费。

（二）企业管理费：指灭火工程施工企业组织施工生产和经营管理所需费用。内容包括

1、管理人员工资：指管理人员的基本工资、工资性补贴、职工福利费、劳动保护费等。

2、办公费：指企业管理办公用的文具、纸张、帐表、印刷、邮电、书报、会议、水、电、烧水和集体取暖（包括现场临时宿舍取暖）用煤等费用。

3、差旅交通费：指职工因公出差、调动工作的差旅费、住勤补助费，市内交通费和误餐补贴费，职工探亲路费，劳动力招募费，职工离退休、退职一次性路费，工伤人员就医路费，人员来访费用以及管理部门使用的交通工具的油料、燃料、养路费及牌照费。

4、固定资产使用费：指管理和试验部门及附属生产单位使用的属于固定资产的房屋、设备仪器等的折旧、大修、维修或租赁费。

5、工具用具使用费：指管理使用的不属于固定资产的工具、用具、家具、交通工具和检验、试验、测绘、消防用具等的购置、维修和摊销费。

6、劳动保险费：指由企业支付离退休职工的易地安家补助费、职工退职金、六个月以上病假人员工资、职工死亡丧葬补助费、抚恤费、按规定支付给离休干部的各项经费。

7、工会经费：指企业按职工工资总额计提的工会经费。

8、职工教育经费：指企业为职工学习先进技术和提高管理水平，按职工工资总额计提的费用。

9、财产保险费：指施工管理用财产、车辆保险费用。

10、财务费：指企业为筹集资金而发生的各项费用。

11、税金：指企业按规定缴纳的房产税、车船使用税、土地使用税、印花税等。

12、其他：包括技术转让费、技术开发费、业务招待费、绿化费、广告费、公证费、法律顾问费、审计费、咨询费等。

第九条  利润

指施工企业完成所承包工程获得的盈利。

第十条  税金

指国家税法规定的应列入建筑安装工程造价内的营业税、城市维护建设税及教育费附加等。

第三章  费用标准及有关规定

第十一条  灭火工程企业管理费、利润、临时设施费、安全文明施工及环保措施费、冬雨季施工等七项措施费、税金分别按第四章规定的费率计取。

第十二条  措施费列入相应工程的措施项目计算。措施费按本定额规定费率计取，取费基础包括人工费、材料费、机械使用费、企业管理费、利润。

第十三条  规费

（一）社会保障费：按项目所在地土建工程社会保障费率计取。

（二）工程排污费、住房公积金、危险作业意外伤害保险费，按地方规定费率计算。

第十四条  其他有关规定

（一）企业管理费中取暖费，根据项目所在地省级人民政府规定的取暖期（月）套用相应费率。

（二）企业管理费基本费率包括远地施工增加费，施工企业基地至施工点距离超过25km小于500km时，按本定额费率标准计取；若小于25km时，以0.96系数调整基本费率；若大于500km时，以1.05系数调整基本费率。

（三）北纬48度以北高寒地区的工程项目，临时设施费按1.2系数调整。

（四）综合税率：执行地方政府规定（无规定时，可按3.22%计取）。

第四章  建筑安装工程造价计价程序

| 煤田灭火工程费用定额费率及计算程序表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 费用项目名称 | 计算办法 | 费率（%） |
| 一 | 直接工程费 | 工程量×综合定额 基价 |  |
| 二 | 企业管理费 | 一×相应费率 | 5.15 |
| 三 | 利润 | (一＋二)×相应费率 | 3.53 |
| 四 | 措施费 | (一＋二＋三)×相应费率 | 4.15 |
| 1 | 环境保护费 |  | 0.17 |
| 2 | 文明施工费 |  | 0.29 |
| 3 | 安全施工费 |  | 0.41 |
| 4 | 临时设施费 |  | 0.88 |
| 5 | 雨季施工等措施综合费 |  | 2.40 |
| 五 | 地区价差 | 按规定计算 |  |
| 六 | 规费 | (一＋二＋三＋四+五)×相应费率 | 3.72 |
| 1 | 社会保障费 | 按项目所在地土建工程费率 | 3.00 |
| 2 | 工程排污费 | 按项目所在地土建工程费率 | 0.03 |
| 3 | 住房公积金 | 按项目所在地土建工程费率 | 0.50 |
| 4 | 危险作业意外伤害保险费 | 按项目所在地土建工程费率 | 0.19 |
| 七 | 税金 | (一＋二＋三＋四＋五＋六)×相应费率 | 3.22 |
| 八 | 总造价 | 一＋二＋三＋四＋五＋六＋七 |  |

- 附录六：煤田灭火工程其他费用规定

- 主管部门管理费

指主管部门从灭火项目立项开始施工直至竣工验收为止，发生的项目管理费用。内容包括

（一）主管部门管理费：是指主管部门从项目开工之日起至办理竣工财务决算之日止发生的管理性质的开支。包括：工作人员工资、基本养老保险费、基本医疗保险费、失业保险费，办公费、差旅交通费、劳动保护费、工具用具使用费、固定资产使用费、零星购置费、招募生产工人费、技术图书资料费、印花税、业务招待费、施工现场津贴、竣工验收费和其他管理性质开支。

其中：业务招待费支出不得超过主管部门管理费总额的10%； 施工现场津贴标准比照当地财政部门制定的差旅费标准执行。

计费方法：按照财政部《关于印发<基本建设财务管理规定>的通知》（财建〔2002〕394号）中的规定执行。

（二）工程监理费：指建设单位委托工程监理单位实施工程监理的费用。

计费方法：根据委托监理范围和监理深度在监理合同中商定。可按0.8系数调整。

（三）工程招标费：指招标、发标等工作所需费用。

计费方法：依据工程所在省、自治区有关规定计算。

（四）工程标底编制、合同签证、合同预算审查费

计费方法：按建安工作量5‰计算。

（五）竣工清理及竣工验收费：指为项目竣工交付使用进行资料档案、环保、劳动卫生、安全消防验收等所发生的费用。

计费方法：2.0元/m2×火区占地面积。由建设单位包干使用。

第二条  建设用地费

指按照《中华人民共和国土地管理法》等规定，灭火项目征用土地或租用土地应支付的费用。如灭火项目确需征用土地或租用土地，可按项目所在省、自治区有关规定计算。

第三条  可行性研究费

指在灭火项目前期工作中，编制和评估项目建议书（或预可行性研究报告）、可行性研究报告所需的费用。

计费方法

1、依据前期研究委托合同计算，或按照原国家计委《关于印发〈建设项目前期工作咨询收费（暂行）规定〉的通知》（计投资〔1999〕1283号)的规定计算。

2、编制预可行性研究报告参照编制项目建议书收费标准。

3、单独委托编制技术经济评价按项目所在省、自治区、直辖市有关规定计算。

第四条  研究试验费

指为本灭火项目提供或验证设计数据、资料等进行必要的研究试验及按照设计规定在建设过程中必须进行试验、验证所需的费用。

计费方法：按照研究试验内容和要求按有关规定计算。

第五条  勘察设计费

指委托勘察设计单位进行工程水文地质勘察、工程设计所发生的各项费用。包括

1、工程勘察费、初步设计费（基础设计费）、施工图设计费（详细设计费）。

2、委托勘察、设计单位进行概、预算编制所需费用。

3、调整概算按工程设计费5%计取。

计费方法：依据勘察设计委托合同计列，或按照原国家计委、建设部《关于发布〈工程勘察设计收费管理规定〉的通知》（计价格〔2002〕10号）规定计算。单独委托编制施工图预算时，预算编制费按施工图设计费的15%计取。

第六条  环境影响评价费

指按照《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》等规定，为全面、详细评价本灭火项目对环境可能减少（或产生）的污染所需的费用。包括编制环境影响报告书（含大纲）、环境影响报告表和评估环境影响报告书（含大纲）、评估环境报告影响报告表等所需的费用。

计费方法：依据环境影响评价委托合同计列，或按照原国家计委、原国家环境保护总局《关于规范环境影响咨询收费有关问题的通知》（计价格〔2002〕125号）规定计算。

第七条  劳动安全卫生评价费

指按照原劳动部《建设项目（工程）劳动安全卫生监察规定》（劳动部令第3号）和《建设项目（工程）劳动安全卫生预评价管理办法》（劳动部令第10号）的规定，为预测和分析建设项目存在的职业危险、危害因素的种类和危害程度，并提出先进、科学、合理可行的劳动安全卫生技术和管理对策所需的费用。包括编制建设项目劳动安全卫生评价大纲和劳动安全卫生预评价报告书，以及为编制上述文件所进行的工程分析和现状调查等所需费用。

计费方法：依据劳动安全卫生预评价委托合同计列，或按照建设项目所在省（市、自治区）劳动行政部门规定的标准计算。

第八条  场地准备及临时设施费

包括场地准备费和临时设施费。

（一）场地准备费：是指建设项目为达到工程开工条件所发生的场地平整和建设场地余留的有碍于施工建设的设施，进行拆除清理的费用。

（二）临时设施费：是指为满足施工建设需要而供到场地界区的临时水、电、路、讯、气等工程费用和建设单位的现场临时建（构）筑物的搭设、维修、拆除、摊销或建设期间租赁费用，以及施工期间专用公路养护费、维修费。此费用不包括已列入建筑安装工程费用中的施工单位临时设施费用。

（三）火区场地的大型土石方工程应计入工程费用中。

计费方法：可根据实际工程量估算。

第九条  引进技术和引进设备其他费

费用内容

1、引进项目图纸资料翻译复制费、备品备件测绘费。

2、出国人员费用：包括买方人员出国设计联络、出国考察、联合设计、监造、培训等所发生的旅费、生活费、制装费等。

3、来华人员费用：包括卖方来华工程技术人员的现场办公费用、往返现场交通费用、工资、食宿费用、接待费用等。

4、银行担保及承诺费：指引进项目由国内外金融机构出面承担风险和责任担保所发生的费用，以及支付贷款机构的承诺费用。

计费方法：根据设计资料按国家部门的规定或合同计算。

第十条  工程保险费

指灭火项目在灭火工程施工期间根据需要对灭火工程及机器设备进行投保而发生的保险费用。包括灭火工程一切险和人力意外伤害险、引进设备国内安装保险等。

计费方法：按国家有关规定计算。

第十一条  火区监测费

指项目移交后在五年内需进行火区监测所发生的费用。

计费方法：如果主管部门承担监测费用，可根据监测点的数量，套用相应定额列入。

第十二条  专利及专有技术使用费

费用内容

1、国外技术资料费、引进有效专利、专有技术使用费和技术保密费。

2、国内有效专利、专有技术使用费。

3、商标使用费、特许经营权费等。

计费方法

1、按专利使用许可协议和专有技术使用合同的规定计列。

2、专有技术的界定以省、部级鉴定批准为依据。

3、项目投资中只计需在建设期支付的专利及专有技术使用费。协议或合同规定在生产期支付的使用费应在成本中核算。

第十三条  安全生产评价费

指根据灭火项目可行性研究报告的内容，定性、定量分析和预测该灭火项目可能存在的各种危险，有害因素，确定其危险度，提出合理可行的安全对策措施及建议所发生的费用。

计费方法：按照原国家安全生产监督管理局办公室、国家煤矿安全监察局办公室《关于贯彻实施<安全评价机构管理规定>的通知》（安监管司办字〔2004〕139号），或按地方政府有关规定计算。

第十四条  水土保持评价费

指水土保持方案编制所发生的费用。

计费方法：按水利部《关于开发建设项目水土保持咨询服务费用计列的指导意见》（保监〔2005〕22号）的规定计算。

第十五条  水资源补偿费

按工程所在地人民政府规定标准计算。

第十六条  施工机构迁移费

指施工企业由原住地迁移到工程所在地所发生的往返一次性搬迁费用。

费用内容：被调迁职工的差旅费、调迁期间工资、施工机械设备、工具用具、周转使用材料等运杂费。

计费方法：按建筑安装工程费用1.5%计算，实际发生按甲乙双方合同规定计算。

第十七条  土方购置费

为煤田灭火工程覆盖、绿化所需要的土方支付的购买费用。

- 附录七：煤田灭火工程风、水、电预算价格计算办法

第一条  根据煤田灭火工程的需要，配合煤田灭火工程造价管理，编制本办法。

第二条  风、水、电预算价格，供编制初步设计概算、施工图预算、招标标底、投标报价、计算承发包合同和编制工程结算时使用，它是计算风、水、电统一基价价格与火区预算价格间价差的主要依据。

第三条  计算办法

（一）风力预算价格

1、经综合测定，制订了下列数据，作为编制火区风力预算价格的依据：

单位：1000m3

| 施工地域 | 一类费用 | 二类费用 |  |  |  |  |  |  | 基价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 电耗（kwh） |  |  |  | 水耗（m3） | 人工 (工日) | 合计（元） |  |
|  |  | 压风机 | 水泵 | 其他 | 小计 |  |  |  |  |
| 火区 | 53.48 | 196 | 6 | 2 | 204 | 2.19 | 0.35 | 121.63 | 175.11 |

（1）风力统一基价价格已综合考虑了压风系统设备、设施的折旧与摊销、大修与经常维修和人工、水、电的消耗以及管路漏风等各项费用。

（2）计算风力单价所用的基价价格为：电价：0.5元/kwh，水价：1.1元/ m3，人工工资单价为：49.2元/工日。

（3）风力统一基价价格是以海拔高度1000m为基础制定的，当施工地区海拔高度与制定基础不一致时，按下表系数调整：

| 海拔高度（m） | <600 | <1300 | <2000 | >2000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 调整系数 | 0.95 | 1.00 | 1.05 | 1.11 |

2、计算火区风力预算价格时，一类费用和人工、水、电消耗量不得自行调整，根据市场变化情况，需要调整时，由行业主管部门发布系数统一调整。

（二）水的预算价格。由基本水价和损耗组成。

1、基本水价的确定

（1）施工期间全部采用外购水，基本水价按有关部门批准的销售价计算。

（2）施工期间全部为自设供水系统时，基本水价按以下公式计算

JS自=ZQS

式中：JS自─自设供水系统基本水价，元/m3。

Z─自设供水系统设备、设施发生的总费用（元），参照有关规定计算，应包括折旧与大修、经常修理与辅助材料、供水人员工资和动力费以及水资源费等有关费用。

QS─施工期间的总出水量，m3。施工期间总出水量的计算应根据供水方式按以下方法计算

①供水系统为一级供水时，施工期间总出水量按全部水泵的出水量计算（不含备用设备）。

②供水系统为多级供水，水量全部通过最后一级供水时，施工期间总出水量按最后一级全部水泵出水量计算（不含备用设备）。

③供水系统为多级供水，但水量中有一部分不通过最后一级水泵，而由其他各级水泵分别供水时，施工期间总出水量按各级水泵出水量之和计算。

④当直接采用井下排水做施工用水时，施工期间总出水量按地面至高位水池（水塔）的全部水泵出水量计算（不含备用设备）。

（3）施工期间采取外购水和自设供水系统方式供水时，可分别计算基本水价

JS综=JS外QS外+JF自QS外+QS自

式中：JS综─外购水和自供水方式基本水价，元/m3。

JS外─外购水价。

JF自─设备、设施、人工、动力等发生的总费用。

QS外─外购水量，m3。

QS自─自供水量，m3。

（4）两个火区或两个以上工程项目施工期间使用同一供水系统时，可采用按用水量分摊的方法计算基本水价。

（5）当灭火工地附近无水源，临时采用汽车或其他运输工具运水时，可按运输设备的台班费用（包括装水容器）计算基本水价。

2、水价中的损耗。系指施工用水在储存、输送、处理过程中所造成的水量损失，按总供水量的16.7%计算（K＝1/0.833＝1.2）。

3、水的预算价格计算

（1）外购水预算价：S外＝KJS外（元/m3）。

（2）自供水方式预算价：S自＝KJS自（元/m3）。

（3）外购和自供水方式综合预算价：S综＝KJS综（元/m3）。

以上式中K为施工用水量损耗系数取1.2。

（三）电力预算价格。电力预算价格由基本预算价、摊销费和损耗组成。

1、基本电价的确定。基本电价是电力预算价格的主要组成部分，分为外电基本电价和自发电基本电价两种。

（1）外购电基本电价的确定。外购电的基本电价，系指供电部门按照国家或地方的规定收取的电价，包括

① 根据国家和地方物价部门发布的电网销售电价的《非工业、普通工业电价》10kv以下和35kv以上不同档次确定的电度电价（元/ kwh）。

② 国家和地方物价部门规定在电网销售价外征收的有关费用，如电力建设资金和三峡工程建设资金等。

③ 在已形成变配电系统的火区，由主管部门向供电部门按大宗工业用电，实行两部电价制购入电力而转售给施工企业时，应按两部电价制计算，并增加主管部门发生的供电服务费，作为灭火施工用电的基本电价。大宗工业用电应按国家规定的电价及计算两部电价制的有关规定确定。

（2）柴油发电机自发电基本电价的确定。根据自发电所配设备、设施按下列公式计算基本电价

J自=Z自Q自1−i

式中：J自─自发电基本价格（元/kwh）。

Z自─自发电设备、设施总费用（元/台班），包括柴油发电机，水泵和循环水等设施及油耗、人工费等全部费用。

i─自用电系数取6%。

Q自＝K3K2TPH─自发电总发电量，kwh/台班。

K3─发电机出力系数取0.8。

K2─台班时间利用系数取0.85。

T─每班工作时间，小时。

PH─设备总容量，kv。

2、摊销费：包括变配电设备、设施的基本折旧、大修理、经常维修和人工费等。此项费用以不同管理方式进行测算综合后按以下标准计算

（1） 施工企业管理35kv变电所和输电线路及以下电压等级变配电设备、设施时，摊销费按0.041元/kwh计算。

（2）施工企业管理10kv变电所和输电线路及以下电压等级变配电设备、设施时，摊销费按0.021元/ kwh计算。

3、输变电电能损耗。因供电方式和管理范围不同而有所区别，为了计算便捷，按综合损耗率计算。

（1）施工企业管理35kv变电所和输电线路及以下电压等级时，综合损耗率为14.4%。

（2）施工企业管理10kv变电所和输电线路及以下电压等级时，综合损耗率为8.7%。

4、电力预算价格计算。

电力预算价格按以下公式计算

D=J1−K+F

式中：D─电力矿区预算价格，元/kwh。

J─基本电价，元/kwh。J＝j1+j2。

j1─电网销售电价，元/kwh。

j2─电网销售价外征收的费用，元/kwh。

K─综合损耗率。

F─摊销费，元/kwh。

第四条  风、水、电火区预算价格由主管部门会同施工单位依照本办法共同计算确定。